| ETAP I Wsparcie 50 (+/- 5) jst w przygotowaniu - ok 6-8 miesięcy | ETAP II Realizacja projektów pilotażowych (max. 20) |
| --- | --- |
| Przygotowanie fiszki projektowej | Ocena i wybór 50 (+/- 5) fiszek projektowych | Początek okresu kwalifikowalności wydatków w projektach* |  | Ocena 50 (+/-5) wniosków i wybór max. 20 projektów do dofinansowania | Wsparcie eksperckie w realizacji projektu i opracowaniu programu rewitalizacji, działania edukacyjne. |
|  |  | Opracowanie/aktualizacja/uzupełnienie/korekta programu rewitalizacji [część I projektu]** |  |
|  |  | Szkolenia, konferencje, doradztwo dla 50 (+/- 5) wybranych jst organizowane i finansowane przez MIiR | Projekty, które nie zostaną wybrane nie otrzymują dalszego wsparcia, nie mają refundacji wydatków poniesionych w I etapie | Realizacja modelowego pilotażu [część II projektu] |
|  |  | Przygotowanie wniosków o przyznanie dotacji |  |  | Działania promujące wypracowane rozwiązania organizowane przez MIiR np. wydawnictwa, strona www itp. oraz działania podejmowane przez jst |

*W dniu ogłoszenia listy 50 (+/- 5) fiszek, które zostały wybrane do wsparcia w ramach I etapu, rozpoczyna się okres kwalifikowalności wydatków, które będą mogły być zrefundowane w ramach projektów, wybranych do dofinansowanie (wybór na początku II etapu). JST, które rozpoczęły na tym etapie przygotowanie programu rewitalizacji, ale ich projekty nie zostały wybrane do dofinansowania, nie otrzymają refundacji poniesionych wydatków.

** Przygotowanie programu rewitalizacji może rozpocząć się przed formalnym zatwierdzeniem projektu do realizacji (wyborem do dofinansowania na początku II etapu) jednak refundowane będą tylko te wydatki, które zostały poniesione w okresie kwalifikowalności i po wyborze projektu do dofinansowania (na początku II etapu).