## Informacja nt. realizacji komponentów pomocy technicznej w 2016 r.

Warszawa, maj 2017 r.

Wstęp

System pomocy technicznej w perspektywie finansowej 2014-2020 obejmuje POPT 2014-2020 oraz komponenty pomocy technicznej występujące w krajowych oraz regionalnych programach operacyjnych. Ogólna wartość środków UE przeznaczonych na realizację zadań w ramach pomocy technicznej wynosi 2,62 mld EUR, co stanowi 3,41% całej puli środków UE w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych w perspektywie finansowej 2014-2020 w Polsce.

Podział interwencji pomiędzy POPT 2014-2020 a komponenty pomocy technicznej programów opiera się w szczególności na zasadzie efektywności finansowej i racjonalizacji wykorzystania zasobów, w tym zasobów pracy przy jednoczesnym zachowaniu subsydiarności oraz ustanowieniu jednolitych zasad wdrażania.

W ramach osi priorytetowych pomocy technicznej w pozostałych programach operacyjnych jest finansowany tylko ograniczony katalog działań, które nie wychodzą swoim zasięgiem poza obszar oddziaływania danego programu, przykładowo będą to działania polegające na zapewnieniu systemu wyboru projektów w danym programie, przeprowadzania niezbędnych ewaluacji oraz zamawianiu ekspertyz, czy też budowie lokalnych systemów informatycznych.

W poniższym materiale prowadzona analiza dotyczy osi priorytetowych w krajowych i regionalnych programach operacyjnych z pominięciem POPT 2014-2020 wg stanu na 31 grudnia2016 r.

Informacje zaprezentowane w Informacji pochodzą ze Sprawozdań okresowych z realizacji komponentu pomocy technicznej Programów Operacyjnych w I i II połowie 2016 r. oraz systemu informatycznego SL2014. Dane zaprezentowane w euro zostały przeliczone wg kursu 4,4141 zł.

Krajowe Programy Operacyjne

Wartość osi priorytetowych PT w programach krajowych w części dofinansowania UE wynosi od 1,20% (PO IiŚ) do 3,50% (PO WER) wartości całej alokacji przeznaczonej na realizację danego programu. Łącznie w ramach wszystkich programów krajowych na pomoc techniczną przeznaczono 1,97 % alokacji (882,78 mln euro).

Wykres 1. Udział alokacji przeznaczonej na pomoc techniczną w poszczególnych programach krajowych w części dofinansowania UE

W ramach KPO na koniec okresu sprawozdawczego były podpisane łącznie 94 umowy o dofinansowanie o wartości dofinansowania UE wynoszącej 96, 95 mln EUR (427,96 mln PLN), co stanowi ok. 10,63 % alokacji przeznaczonej na realizację komponentu pomocy technicznej w KPO.

W ramach KPO na koniec okresu sprawozdawczego wartość złożonych wniosków o płatność w części dot. dofinansowania UE wyniosła 37,81 mln EUR (166,89 mln PLN), co stanowi ok. 4,15 % alokacji przeznaczonej na realizację komponentu pomocy technicznej w KPO. W roku 2016 nastąpił znaczny przyrost wartości wniosków o płatność w stosunku do roku poprzedniego tj. wzrost o ponad 4 punkty procentowe. Zaobserwowano również, że w drugim półroczu 2016 roku nie zawierano zbyt wielu umów i ich przyrost nie był znaczący, natomiast zdecydowanie zwiększyła się wartość złożonych wniosków o płatność. Nastąpił wzrost o 3,3 punkty procentowe w stosunku do pierwszego półrocza 2016 roku jeśli chodzi o wnioski o płatność. Jest to tendencja zgodna z przewidywaniami tj. umowy dot. pomocy technicznej zawierane są najczęściej na okres roku i ma to najczęściej miejsce w pierwszym półroczu, a z kolei w kolejnym półroczu rośnie liczba składanych wniosków o płatność. Ponadto w 2016 rozliczano też wnioski o płatność z umów zawieranych jeszcze w 2015 roku.

Poniższy wykres przedstawia stan wdrażania komponentów pomocy technicznej rozumiany jako stosunek wartości podpisanych umów o dofinansowanie oraz złożonych wniosków o płatność do wartości alokacji przeznaczonej na komponent pomocy technicznej.

Wykres 2 . Wdrażanie komponentu PT w programach krajowych

Środki UE przeznaczone na realizację poszczególnych typów zadań w ramach RPO zostały podzielone w następujący sposób:

Tabela 1. Liczba i wartość wszystkich projektów/planów działań w ramach krajowych programów operacyjnych dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych typów (projekty objęte decyzjami/ umowami o dofinansowanie)

| Krajowe Programy Operacyjne |
| --- |
| Lp. | Typ projektu | Liczba projektów objętych decyzjami/umowami od uruchomienia Programu | Wartość dofinansowania UE dla projektów objętych decyzjami/umowami od uruchomienia Programu [EUR] |
| 1 | Zatrudnienie (tylko umowy o pracę) |  | 41 772 456,17 |
| 2 | Podnoszenie kwalifikacji pracowników |  | 2 918 293,54 |
| 3 | Wsparcie eksperckie i prawne (analizy, ekspertyzy/doradztwo, wynagrodzenie ekspertów w oparciu o umowy cywilno-prawne) |  | 7 423 230,36 |
| 4 | Ewaluacja |  | 1 490 805,74 |
| 5 | Kontrola |  | 1 447 531,01 |
| 6 | Wsparcie ZIT |  | - |
| 7 | Wsparcie procesu realizacji |  | 14 838 789,82 |
| 8 | Informacja i promocja |  | 6 468 801,87 |
| 9 | Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne |  | 12 805 550,11 |
| 10 | Wsparcie beneficjentów Programu |  | 361 230,40 |
| 11 | Inne |  | 7 427 408,82 |
| 12 | Razem | 94 | 96 954 097,83 |

Wykres 3. Udział poszczególnych kategorii wydatków w ramach zawartych umów w krajowych programach operacyjnych

Regionalne Programy Operacyjne

Głównym celem pomocy technicznej w RPO, podobnie jak w KPO, jest zapewnienie sprawnego i efektywnego przebiegu ich realizacji, w tym wsparcie działań z zakresu przygotowania, zarządzania, wdrażania, monitorowania, oceny i kontroli programów i projektów. Środki w ramach pomocy technicznej służą również finansowaniu licznych działań ukierunkowanych na skuteczną informację i promocję. Łączna wartość komponentów PT w RPO stanowi ok. 3,36% dostępnej w ramach RPO alokacji (1,052 mld euro).

Wykres 4. Udział alokacji przeznaczonej na komponent PT w poszczególnych RPO, w części dofinansowania UE

W ramach RPO na koniec okresu sprawozdawczego zawarto 248 umowy o dofinansowanie o wartości dofinansowania UE wynoszącej 345,60 mln EUR (1 525 mln PLN), co stanowi 32,81 % alokacji przeznaczonej na realizację komponentu pomocy technicznej w RPO.

W ramach RPO na koniec okresu sprawozdawczego złożono wnioski o płatność o wartości dofinansowania UE wynoszącej 82,21 mln EUR (362,90 mln PLN), co stanowi 7,80 % alokacji przeznaczonej na realizację komponentu pomocy technicznej w RPO.

Poniższy wykres przedstawia stan wdrażania komponentów pomocy technicznej rozumiany jako stosunek wartości podpisanych umów o dofinansowanie oraz złożonych wniosków o płatność do wartości alokacji przeznaczonej na komponent pomocy technicznej.

Wykres 5 . Wdrażanie komponentu PT w programach regionalnych

Porównując powyższe dane z danymi dotyczącymi programów krajowych należy zauważyć, że w dalszym ciągu na tym etapie wdrażania nowej perspektywy finansowej, lepsza dynamika zawierania umów o dofinansowanie występuje w regionalnych programach operacyjnych. Jednakże należy założyć, że sytuacja jest spowodowana przyjętym systemem koordynacji pomocy technicznej oraz linią demarkacyjną – w znacznej części rodzaje wydatków, których dotyczą zawarte umowy o dofinansowanie w regionalnych programach operacyjnych, są finansowane w przypadku krajowych programów w ramach POPT 2014-2020.

Środki UE przeznaczone na realizację poszczególnych typów zadań w ramach RPO zostały podzielone w następujący sposób:

Tabela 2. Liczba i wartość wszystkich projektów/planów działań w ramach RPO dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych typów (projekty objęte decyzjami/ umowami o dofinansowanie)

| Regionalne Programy Operacyjne |
| --- |
| Lp. | Typ projektu | Liczba projektów objętych decyzjami/umowami od uruchomienia Programu | Wartość dofinansowania UE dla projektów objętych decyzjami/umowami od uruchomienia Programu [EUR] |
| 1 | Zatrudnienie (tylko umowy o pracę) |  | 247 938 146,35 |
| 2 | Podnoszenie kwalifikacji pracowników |  | 4 812 749,95 |
| 3 | Wsparcie eksperckie i prawne (analizy, ekspertyzy/doradztwo, wynagrodzenie ekspertów w oparciu o umowy cywilno-prawne) |  | 9 209 176,09 |
| 4 | Ewaluacja |  | 3 668 270,29 |
| 5 | Kontrola |  | 778 106,97 |
| 6 | Wsparcie ZIT |  | 494 097,13 |
| 7 | Wsparcie procesu realizacji |  | 10 762 234,75 |
| 8 | Informacja i promocja |  | 23 418 087,59 |
| 9 | Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne |  | 35 894 056,23 |
| 10 | Wsparcie beneficjentów Programu |  | 2 417 059,91 |
| 11 | Inne |  | 6 217 170,45 |
| 12 | Razem | 248 | 345 609 155,71 |

Wykres 6. Udział poszczególnych kategorii wydatków w ramach zawartych umów w regionalnych programach operacyjnych

Monitoring postępu rzeczowego

W perspektywie finansowej 2014-2020 przyjęto wspólną listę wskaźników produktu, która umożliwia porównanie wyników poszczególnych programów operacyjnych.

Poniższa Tabela 3 zawiera dane dotyczące wartości osiągniętych wskaźników produktu w komponentach pomocy technicznej w  KPO i RPO wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. zgodnie z danymi zawartymi w systemie SL 2014-2020.

Tabela 3. Wskaźniki produktu w KPO i RPO

Tabela 3. Wartości wskaźników rezultatu – docelowe i osiągnięte w 2016 r. w poszczególnych programach operacyjnych

|  | Średnioroczna liczba form szkoleniowych na jednego pracownika instytucji systemu wdrażania FE | Odsetek wdrożonych rekomendacji operacyjnych | Średnia ocena użyteczności Systemu Informatycznego | Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów | Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w politykę spójności | Średni czas zatwierdzenia projektu (od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jednostka miary | Liczba | % | Skala 1-5 | Skala 1-5 | % | Liczba |
| Krajowe Programy Operacyjne |
| PO WER | 2023 | 2 | 60 |  |  | 4 | 170 |
|  | 2016 | 2,08 | 0 |  |  | 4,67 | 45,5 |
| PO PC | 2023 | zwiększenie szkoleń |  |  | 4,2 |  | skrócenie czasu |
|  | 2016 | 0,29 |  |  | 4,15 |  | 222 |
| PO IiŚ | 2023 | 2,9 | wzrost odsetka |  | 4,25 | zmniejszenie poziomu | skrócenie czasu |
|  | 2016 | 3 | 40 |  | 4 | 13 | 170 |
| PO IR | 2023 | 3 | 50 |  | 4,2 |  | 160 |
|  | 2016 | 1,54 | 43 |  | 4,19 |  | 244 |
| PO PW | 2023 | 2 | 60 |  | 4 |  | spadek wartości |
|  | 2016 | 14,9 | 22,58 |  | 4,28 |  | 220 |
| Regionalne Programy Operacyjne |
| dolnośląskie | 2023 | 1,5 |  |  | 4 | 12 | 200 |
|  | 2016 | 1,66 |  |  | 4,4 | 8 | 242,33 |
| kujawsko-pomorskie | 2023 | 3 | 50 |  | 4 | 13 | 120(EFRR)/200(EFS) |
|  | 2016 | 3,27 |  |  | 4,33 | 6,19 | 166(EFRR)/143(EFS) |
| lubelskie | 2023 |  | 50 |  | 4 | 2 | 262 |
|  | 2016 |  | 0 |  | 4,27 | 5,89 | 210 |
| lubuskie | 2023 | 1,5 | 55 | 4 | 4,5 | 4 | 180 |
|  | 2016 | 1,18 | 0 | 3,91 | 4,21 | 5,19 | 168 |
| łódzkie | 2023 | 1,5 |  |  | 4,5 | 2,9 | 138 |
|  | 2016 | 0,11 |  |  | 4,24 | 0,71 | 246,2 |
| małopolskie | 2023 | 2 |  |  | 4,4 | 3,4 | 180,3 |
|  | 2016 | 8,18 |  |  | 4,4 | 11,8 | 76,99 |
| mazowieckie | 2023 | 3 | 50 | 4 | 4,6 | 5 | 285 |
|  | 2016 | 2,87 | 0 |  | 4,33 | 4,1 | 223 |
| opolskie | 2023 | 1 | 50 |  | 4 | 10 | 176 |
|  | 2016 | 1,06 | 0 |  | 4,27 | 7,47 | 130,38 |
| podkarpackie | 2023 | 2 |  |  | 4,57 | 3,2 | 346 |
|  | 2016 | 2,13 |  |  | 4,19 | 4,12 | 224 |
| podlaskie | 2023 | 6 | 66 |  | 4,5 | 2 | 200 |
|  | 2016 | 1,8 | 71 |  | 4,25 | 5,42 | 198,8 |
| pomorskie | 2023 | 1 |  | 4,5 | 4,2 | 7,2 | 254 |
|  | 2016 | 0 |  | 4,01 | 4,32 | 1,96 | 89,9 |
| śląskie | 2023 |  | 45 |  | 4,2 | 6,5 |  |
|  | 2016 |  | 63,64 |  | 4,13 | 8,01 |  |
| świętokrzyskie | 2023 | 2,3 | 50 | 3,85 | 4,2 | 2,5 | 390 |
|  | 2016 | 1,56 | 0 | 0 | 4,6 | 0,03 | 263 |
| warmińsko-mazurskie | 2023 | 2,5 | 80 | 4 | 4,2 | 4 | 130 |
|  | 2016 | 2,81 | 0 | 0 | 4,47 | 7,45 | 161,93 |
| wielkopolskie | 2023 |  |  | 4 | 4,3 | 5 |  |
|  | 2016 |  |  | 4,25 | 4,1 | 6,28 |  |
| zachodniopomorskie | 2023 |  |  |  | 4 | 6 | 150 |

# Footnotes

Ze względu na spójność danych i fakt, że wartości z zystemu SL2014 są w PLN, dane procentowe podano w stosunku do alokacji w PLN przeliczonej algorytmem określonym przez MF i MR

w liczbie projektów objętych decyzjami/umowami, podobnie jak w przypadku programów krajowych nie dokonano podziału na poszczególne typy projektów, ponieważ w większości programów operacyjnych poszczególne działania realizowane są w ramach jednego projektu

ze względu na niejdnolity sposób przedstawienia alokacji w PLN w sprawozdaniach RPO dane dotyczące alokacji przedstawiono w euro

dotyczy to takich kategorii wydatków jak wynagrodzenia oraz koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne oraz informacja i promocja

w liczbie projektów objętych decyzjami/umowami, podobnie jak w przypadku programów krajowych nie dokonano podziału na poszczególne typy projektów, ponieważ w większości programów operacyjnych poszczególne działania realizowane są w ramach jednego projektu